软科学项目验收结题流程规范

验收结题采取先申请后验收再结题的操作流程。

软科学验收结题流程图

网上申请审批：填写《验收申请书》等验收材料

杭电人文社科处网上审核（行政楼310室）

审核通过

审核不通过

省科技厅管理部门审核材料，出具意见

科技厅法规处：王华

审核不通过

审核通过

杭电科技处领取授权码，登录“浙江省科技报告呈交系统”收录总报告等材料

通过审核，获得收录码

项目负责人组织专家组，对项目进行评审

公示不通过

登录省科技项目管理系统对验收意见网上公示

对公示内容进行规范和修改，重新登录系统提交

公示通过

打印验收证书，装订成册，硬封面胶装，至少3册（科技厅619、605各留1册，杭电人文社科处存档1册）

关于软科学项目验收程序及要求

- 项目验收的程序:见上图。

在申请验收时，须提交以下材料：

（1）项目验收申请书（验收专家必填）

（2）项目研究主报告，含调研报告（送审稿）；

（3）报告主要内容缩简本电子版1份（成果要报形式，5000—6000字左右，最好不要超过8000字）；

（4）项目实施工作总结和技术报告；

（5）上传项目经费财务决算报告（须已盖财务部门印章）；

（6）与项目成果有关的领导批示、公开发表的论文和著作；

（7）合同规定的其他材料；

2. 项目验收须成立验收专家组，项目承担单位可以提出几名专家建议名单，我处会同计划处根据项目研究领域和方向，对专家名单审核增补，其中重点项目验收专家至少7人，一般项目不少于5人。项目验收实行回避制度。项目承担单位和参加单位人员不能作为验收组成员参加验收工作。原则上不能同时邀请同一外单位的两名专家。可同时邀请两名来自浙江大学的专家，但不能是同一学院。行政管理人员一般不超过2人，组织验收单位的行政管理人员不得领取专家咨询费。

3.验收分会议验收和通信评议两种形式，软科学项目原则上采用会议验收。会议验收一般由主管部门或者项目承担单位主持，必要时，省科技厅组织专家对有关项目进行集中验收。专家组形成的验收意见须有组长及副组长签字。

4.验收完成后5日内，项目负责人须通过网上申报系统将专家组验收意见报科技厅计划处申请公示（具体操作程序见科技厅主页“结果公示”栏目）。

5.验收结果经公示10日无异议后，项目负责人将验收申请书、研究报告、公开发表的文章著作、被有关部门采纳的政策意见和证明、专家组组长签字的验收意见（原件）及验收证书（可以通过申报系统查询验收证号）统一装订后（装订格式附后），来我厅计划处619办公室办理验收证书编号及盖章。上述全套材料需留档在我厅计划处（619室）、法规处（605室）各一份，杭电人文社科处存档一份。并将上述研究报告（见附件1）、发表文章与著作、领导批示等情况的电子稿一并报法规处。

申请项目验收的要求

- 是否符合合同书的要求；

- 是否在规定的时间内完成研究任务；

- 经费使用是否合理规范；

- 提交的研究报告是否符合要求；

- 是否符合验收的程序。

- 验收材料的归集,见附件

附件1：

省软科学项目研究报告格式要求

省软科学项目研究报告格式须包含八个部分，并按以下规范进行编制：

一、封面页

1、项目名称：《XXX项目研究报告》（小二号字，黑色楷体_GB2312加粗，居中）

2、项目编号：（三号字，楷体_GB2312）

3、项目承担单位：（三号字，楷体_GB2312）

4、项目负责人：（三号字，楷体_GB2312）

5、主要研究人员：研究人员之间统一使用分号隔开（四号字，楷体_GB2312）

二、内容页

6、关键词:关键词之间统一使用分号隔开（四号字，楷体_GB2312）

7、摘要:（三号字，楷体_GB2312）

8、正文：

① 正文采用黑色三号字，楷体_GB2312。

②正文标题形式（标题统一黑色三号字，楷体_GB2312加粗）：

一级标题：一、二、……

二级标题：（一）、（二）……

三级标题：1、2、……

③ 段落或标题前统一在英文全角输入法下空出两格空格。

④正文统一间距1.5个行距。

为便于编辑、排版，上述材料请采用word格式发送。文件名为“项目编号+项目名称”。报送的电子邮件: daiyy@zjinfo.gov.cn

联系电话 ：870854064

附件2：

验收材料归档样式

浙江省软科学项目验收材料

项目名称：

完成单位：

项目编号：

负 责 人：

验收证书：浙科验字〔  〕  号

年    月    日

项目验收材料目录

- 项目验收证书

- 项目验收申请书

3．浙江省科技计划项目任务书

4．项目研究主报告，含调研报告

5．成果要报、项目实施工作总结和技术报告

6．浙江省科技计划项目经费决算表

7．与项目成果有关的领导批示、公开发表的论文和著作等

8．合同规定的其他材料。